## WBS
NOMBRE DEL PROYECTO -> |  | DoneDeal
WBS - LISTA DE ACTIVIDADES
CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESFUERZO ESTIMADO [HS] | FASE
1.1.1 | Inicio del Proyecto. Definiciones de alto nivel | Reunion con el cliente. Definicion del problema a resolver y el proposito del producto requerido para la solucion | Cinthia Sabino | 8 | INICIO
1.1.2 | Analisis de los requisitos y recursos de la organizacion | Identificación de recursos, factores ambientales de la organización y definición de requisitos de alto nivel | Maximiliano bonet | 16 | INICIO
1.1.3 | Identificación de los interesados | Identificación de potenciales interesados en el proyecto (cliente, patrocinador, usuarios de la herramienta, financistas, socios estratégicos) | Esteban Ferrari | 8 | INICIO
1.1.4 | Evaluación del caso de negocio | Reunión con el equipo de proyecto. Análisis de viabilidad del proyecto. Identificación general de las restricciones, los riesgos y los objetivos. | Cristian Jelovcic | 8 | INICIO
1.1.5 | Constitución del proyecto | Definicion del alcance del proyecto, especificaciones y presupuesto. Generación del plan estratégico del proyecto y acta de constitución | Jesus Arias | 24 | INICIO
1.1.6 | Definir y documentar los requisitos de los interesados | Ciclo de entrevistas y cuestionarios. Obtener y definir los requisitos específicos. Documentar y trazabilizar estos requisitos | Esteban Ferrari | 32 | INICIO
2.1.1 | Confección de las especificaciones | Se estudian y analizan los requisitos documentados | Cinthia Sabino | 24 | PLANIFICACIÓN
2.1.2 | Documentación | Se genera o se actualiza la documentación del proyecto en base a las nuevas especificaciones | Cristian Jelovcic | 8 | PLANIFICACIÓN
2.1.3 | Modelado del producto | Se diseñan y modelan los componentes para el desarrollo de la solución | Esteban Ferrari | 32 | PLANIFICACIÓN
2.1.4 | Confeccion de casos de uso | Se generan los casos de uso para las tareas de desarrollo | Cinthia Sabino | 24 | PLANIFICACIÓN
2.1.5 | Identificar y definir las actividades | Definir las actividades de desarrollo del proyecto | MAximiliano bonet | 24 | PLANIFICACIÓN
2.1.6 | Estimación de recursos | Estimación del tiempo y recursos empleados | Esteban Ferrari | 8 | PLANIFICACIÓN
2.1.7 | Control y seguimiento | Se realiza el control de documentación y especificaciones | Maximialiano Bonet | 72 | PLANIFICACIÓN
3.1.1 | Ejecución de tareas. Configuración del entorno de trabajo y Módulo de cliente (Front-end y Back-end) | Se configuran y relevan las herramientas tecnológicas que se utilizaran para el desarrollo de las tareas de codificación | Jesus Arias | 180 | EJECUCIÓN
3.1.2 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulos de productos e inventario (Front-end y Back-end ) | Se ejecutan las tareas de codificación del proyecto | Esteban Ferrari | 160 | EJECUCIÓN
3.1.3 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo de configuracion base de la tienda (Back-end) | Se ejecutan las tareas de codificación del proyecto | Cinthia Sabino | 120 | EJECUCIÓN
3.1.4 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo de cupones (Front-end y Back-end) | Se ejecutan las tareas de codificación del proyecto | Maximiliano bonet | 120 | EJECUCIÓN
3.1.5 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo completo de productos (Front-end y Back-end) | Se ejecutan las tareas de codificación del proyecto | Cristian Jelovcic | 120 | EJECUCIÓN
3.1.6 | Ejecución tareas de verificación | Se realizan las pruebas de testing sobre el código para validar que el trabajo de desarrollo cumpla con las especificaciones | Cristian Jelovcic | 90 | EJECUCIÓN
3.1.7 | Documentación de desarrollo | Se genera o se actualiza la documentación de desarrollo de las actividades | Esteban Ferrari | 32 | EJECUCIÓN
3.1.8 | Monitoreo de las actividades | Se realiza el control de actividades en base a los requisitos, especificaciones, estimaciones de tiempo y se evalúan los requerimientos necesarios | Jesus Arias | 160 | EJECUCIÓN
4.1.1 | Entrega del producto | Se genera la versión entregable para el cliente | Cristian Jelovcic | 8 | CIERRE
4.1.2 | Documentación Final De la primera parte del proyecto | Generar el documento integrador del sistema desarrollado. | Esteban Ferrari | 32 | CIERRE
4.1.3 | Cierre de la primera parte del proyecto | Cierre de la primera parte del proyecto , cierrre formal con todos los actores involucrados | Cinthia Sabino | 8 | CIERRE
4.1.4 | Documentación de cierre la primera parte del proyecto | Documentación de cierre de la primera parte del proyecto | Cristian Jelovcic | 8 | CIERRE

## GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO -> |  | DoneDeal |  |  |  |  | Colorear el día de la semana que esté ocupado por la tarea. Se suguiere tener un criterio de asignación de colores, las cuales pueden ser por fase, por prioridad, otro. Pero debe haber un criterio. Esta estructura se debe llenar manuelmente, pero se puede automatizar en esta planilla. (QUIEN SE ANIME, LO PUEDE HACER.!!!
GANTT
Completar con información desde el WBS |  | Completar manualmente, indentificando día inicio y día fin. |  |  | Completar con la información , cuando se esté ejecutando el proyecto. |  | SEMANA_01 |  |  |  |  | SEMANA_02 |  |  |  |  | SEMANA_03 |  |  |  |  | SEMANA_04 |  |  |  |  | SEMANA_05 |  |  |  |  | SEMANA_06 |  |  |  |  | SEMANA_07 |  |  |  |  | SEMANA_08 |  |  |  |  | SEMANA_09 |  |  |  |  | SEMANA_10 |  |  |  |  | SEMANA_11 |  |  |  |  | SEMANA_12 |  |  |  |  | SEMANA_13
CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DURACION [HS] | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI
1.1.1 | Inicio del Proyecto. Definiciones de alto nivel | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 8 | 0% | bar: SEMANA_01 LU
1.1.2 | Analisis de los requisitos y recursos de la organizacion | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 16 | 0% | bar: SEMANA_01 MA to SEMANA_01 MI
1.1.3 | Identificacion de los interesados | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 8 | 0% | bar: SEMANA_01 MI
1.1.4 | Evaluacion del caso de negocio | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 8 | 0% | bar: SEMANA_01 JU
1.1.5 | Constitucion del proyecto | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 24 | 0% | bar: SEMANA_01 MI to SEMANA_01 VI
1.1.6 | Definir y documentar los requisitos de los interesados | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 32 | 0% | bar: SEMANA_01 VI to SEMANA_02 MI
2.1.1 | Confeccion de las especificaciones | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 24 | 0% | bar: SEMANA_02 MA to SEMANA_02 JU
2.1.2 | Documentacion | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 8 | 0% | bar: SEMANA_02 JU
2.1.3 | Modelado del producto | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 32 | 0% | 01/04/2023 FERIADO | bar: SEMANA_02 VI to SEMANA_03 MI
2.1.4 | Confeccion de casos de uso | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 24 | 0% | bar: SEMANA_03 MA to SEMANA_03 JU
2.1.5 | Identificar y definir las actividades | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 24 | 0% | bar: SEMANA_03 JU to SEMANA_04 LU
2.1.6 | Estimacion de recursos | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 8 | 0% | bar: SEMANA_03 JU
2.1.7 | Control y seguimiento | 2023-04-25 | 2023-05-05 | 72 | 0% | bar: SEMANA_02 MA to SEMANA_03 VI
3.1.1 | Ejecución de tareas. Configuración del entorno de trabajo y Módulo de cliente (Front-end y Back-end) | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 180 | 0% | bar: SEMANA_04 LU to SEMANA_08 MI
3.1.2 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulos de productos e inventario (Front-end y Back-end ) | 2023-05-11 | 2023-06-07 | 160 | 0% | bar: SEMANA_04 JU to SEMANA_08 MI
3.1.3 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo de configuracion base de la tienda (Back-end) | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 120 | 0% | bar: SEMANA_04 JU to SEMANA_07 MI
3.1.4 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo de cupones (Front-end y Back-end) | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 120 | 0% | bar: SEMANA_04 JU to SEMANA_07 MI
3.1.5 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo completo de productos (Front-end y Back-end) | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 120 | 0% | bar: SEMANA_04 JU to SEMANA_07 MI
3.1.6 | Ejecución tareas de verificación | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 120 | 0% | bar: SEMANA_07 LU to SEMANA_09 VI
3.1.7 | Documentación de desarrollo | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 32 | 0% | bar: SEMANA_09 MA to SEMANA_09 VI
3.1.8 | Monitoreo de las actividades | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 160 | 0% | bar: SEMANA_06 LU to SEMANA_09 VI
4.1.1 | Entrega del producto | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 8 | 0% | 19/06/2023 y 20/06/2023 FERIADO | bar: SEMANA_10 LU
4.1.2 | Documentación Final De la primera parte del proyecto | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 32 | 0% | 19/06/2023 y 20/06/2023 FERIADO | bar: SEMANA_10 LU to SEMANA_10 MI
4.1.3 | Cierre de la primera parte del proyecto | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 8 | 0% | bar: SEMANA_10 JU
4.1.4 | Documentación de cierre la primera parte del proyecto | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 8 | 0% | bar: SEMANA_10 VI

## Ejemplo-WBS (hidden)
NOMBRE DEL PROYECTO -> |  | Nombre de mi proyecto
WBS - LISTA DE ACTIVIDADES EJEMPLO
CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESFUERZO ESTIMADO [HS] | FASE
1.1 | Inicio del Proyecto | Inicio del Proyecto, tareas de planificación, ....... | ALTAMIRANO | 10 | INICIO
1.1.1 | Entrevistas | Entrevistas con el Personal de Orang Bank ... | FERNANDEZ, WHUO | 14 | INICIO
1.1.2 | Definición Alcance | Definición de requerimientos y alcance de la aplicación .... | WHUO | 29 | INICIO
1.1.3 | Evaluación requerimientos | Evaluación de los requerimientos fundamentales ...... | FERNANDEZ, WHUO | 4 | INICIO
1.1.4 | Confección Documento Proyecto | Confección del documento estructural del proyecto, los que incluye ..... | ALTAMIRANO,WHUO | 14 | INICIO
1.2 | Organización y Preparación | Organización y preparación del proyecto..... | WHUO | 12 | PLANIFICACIÓN
1.2.1 | Definición Metodología | Definición de la metodología de trabajo ..... | WHUO | 6 | PLANIFICACIÓN
1.2.2 | División Equipos | División de los equipos de trabajo en función ....... | FERNANDEZ | 2 | PLANIFICACIÓN
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

## PERT (hidden)
NOMBRE DEL PROYECTO -> |  | Done Deal
PERT - LISTA DE ACTIVIDADES
CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | CODIGO ACTIVIDADES PRECEDENTES | Tiempo Optimista | Tiempo mas probable | Tiempo Pesimista | Tiempo Esperado | SI LO DESEA, PUEDE UTILIZAR EL GRAFICO DE ABAJO PARA REALIZAR EL PERT GRAFICO
1.1.1 | Inicio del Proyecto. Definiciones de alto nivel |  | 4 | 8 | 12 | 8
1.1.2 | Analisis de los requisitos y recursos de la organizacion | 1.1.1 | 12 | 16 | 20 | 16
1.1.3 | Identificación de los interesados | 1.1.1, 1.1.2 | 4 | 8 | 12 | 8 | P
1.1.4 | Evaluación del caso de negocio | 1.1.3 | 4 | 8 | 12 | 8 | ES | EF | ES:TIEMPO INICIAL MAS TEMPRANO
1.1.5 | Constitución del proyecto | 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 | 20 | 24 | 28 | 24 | LS | LF | EF:TIEMPO FINAL MAS TEMPRANO
1.1.6 | Definir y documentar los requisitos de los interesados | 1.1.4 | 28 | 32 | 40 | 32.6667 | H |  | LS:TIEMPO INICIAL MAS TARDIO
2.1.1 | Confección de las especificaciones | 1.1.5 | 20 | 24 | 30 | 24.3333 | DURACION |  | LF:TIEMPO FINAL MAS TARDIO
2.1.2 | Documentación | 1.1.6 | 4 | 8 | 14 | 8.3333
2.1.3 | Modelado del producto | 2.1.2 | 28 | 32 | 36 | 32
2.1.4 | Confeccion de casos de uso | 2.1.2 | 20 | 24 | 28 | 24 | DURACION = DIAS
2.1.5 | Identificar y definir las actividades | 2.1.4 | 20 | 24 | 30 | 24.3333 | P = ACTIVIDAD QUE SE VA A DESARROLLAR
2.1.6 | Estimación de recursos | 2.1.4 | 4 | 8 | 12 | 8 | H= HOLGURA ( LF - EF )
2.1.7 | Control y seguimiento | 1.1.5 | 68 | 72 | 80 | 72.6667
3.1.1 | Ejecución de tareas. Configuración del entorno de trabajo y Módulo de cliente (Front-end y Back-end) | 2.1.7 | 176 | 180 | 188 | 180.6667
3.1.2 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulos de productos e inventario (Front-end y Back-end ) | 2.1.7 | 156 | 160 | 192 | 164.6667
3.1.3 | Ejecución tareas de desarrollo - Modulo de configuracion base de la tienda (Back-end) | 2.1.7 | 116 | 120 | 126 | 120.3333 | 1.1.2
3.1.4 | Ejecución tareas de verificación | 3.1.1 | 86 | 90 | 96 | 90.3333 | 7 | 14
3.1.5 | Documentación de desarrollo | 3.1.3 | 28 | 32 | 36 | 32 | 7 | 14
#REF! | Monitoreo de las actividades | 2.1.7 | 158 | 160 | 162 | 160 | 0
4.1.1 | Entrega del producto | 3.1.6 | 4 | 8 | 14 | 8.3333 | 7
4.1.2 | Documentación Final De la primera parte del proyecto | 3.1.6 | 26 | 30 | 34 | 30
4.1.3 | Cierre de la primera parte del proyecto | 4.1.2 | 4 | 8 | 16 | 8.6667
4.1.4 | Documentación de cierre la primera parte del proyecto | 4.1.2 | 4 | 8 | 12 | 8

## PERT-GRÁFICO (hidden)
NOMBRE DEL PROYECTO ->
PERT - GRÁFICO
Colocar aqui el gráfico PERT . Debe utilizar draw.io para realizar la ilustración y Luego relacionarla con este documento.
| Link de la imagen: | https://drive.google.com/file/d/1mbrNxu1J6vLqVM1JFWC1oBfFfRzZ_48u/view?usp=sharing |  |  | https://i.imgur.com/HMIMwXh.jpg
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!